## Weekly Monitoring
Monitoring Skripsi dari: |  | Judah Ariesaka Magaini
Jadwal Bimbingan per pekan (Hari/Jam): |  | Rabu/08.30
| Checklist Tulisan: | 0%
| Checklist Presentasi: | 0%
| Perkiraan Nilai Pengerjaan Tugas Akhir (0-4): | 0 | In progress. Belum bisa submit.
| Pekan Ke- |  | Latest Notes | Pekan-0 | Pekan-1 | Pekan-2 | Pekan-3 | Pekan-4 | Pekan-5 | Pekan-6 | Pekan-7 | Pekan-8 | Pekan-9 | Pekan-10 | Pekan-11 | Pekan-12 | Pekan-13 | Pekan-14 | Pekan-15 | Pekan-16 | Setelah Deadline | Setelah Sidang
| Hari |  |  | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30
| Tanggal |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
Catatan Mahasiswa/i:
| Permasalahan yang dihadapi |  |  |  | Pada DBPedia, saya menemukan kendala seperti tanggal yang tidak sesuai seperti pada Kerusuhan Mei 1998 serta penggunaan properti yang berbeda untuk hal yang sama seperti tanggal (dbo:date dan dbp:date). | Kendala yang saya temukan adalah terdapat konsep subkategori dan untuk setiap halaman tidak dijamin memiliki seluruh superkategori dari kategori yang dimiliki. | - | - | - | - | Data lokasi latitude dan longitude yang diperoleh dengan geopy belum tentu akurat. Data cleaning juga perlu dilakukan secara manual untuk beberapa kasus seperti penghapusan link. | Implementasi frontend cukup kesulitan karena belum terbiasa sehingga memerlukan waktu lebih untuk eksplorasi dan implementasi. | - | - |  | - | -
| Rangkuman Diskusi |  |  |  | Dapat mengeksplor lebih lanjut data dari Wikipedia, khususnya menggunakan file dumps idwiki. Selanjutnya, mencoba mencari halaman yang memiliki kategori sejarah Indonesia dan memisahkan halaman yang memiliki infobox dan yang tidak. Untuk halaman yang tidak memiliki infobox perlu dilakukan penulusuran lebih dalam. | Untuk beberapa halaman, seperti untuk masa kolonialisme, dapat digunakan template yang memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan menggunakan kategori. Selain itu, untuk data-data dari infobox yang berupa json perlu diproses lebih lanjut karena beberapa penamaan key yang kurang memiliki makna. Selanjutnya, dapat mengeksplorasi file dumps enwiki dan mencari referensi ontologi lain yang dapat digunakan. | Data gathering perlu dipercepat dan diselesaikan pada minggu depan agar bisa mulai ke tahap konstruksi model ontologi. Jika memungkinkan, akan melibatkan pihak sejarawan dengan bertanya mengenai data dan query yang dibutuhkan. Untuk data gathering ke depannya, mungkin dapat menggunakan LLM untuk mengekstraksi. | Data gathering diselesaikan dahulu untuk mulai ke tahap konstruksi model ontologi. Data gathering selanjutnya bisa dilakukan secara iteratif. Untuk selanjutnya, fokus kepada tech stack untuk menyimpan data triple dan memvisualisasikannya melalui aplikasi. | SEM ontology dapat digunakan sebagai core dengan beberapa pertimbangan tambahan, seperti untuk time bisa menggunakan time ontology agar lebih detail (https://www.w3.org/TR/owl-time/#overview). Selanjutnya untuk type bisa langsung menjadi subclass Event ataupun Actor, sehingga tidak perlu menggunakan ActorType dan sejenisnya. Untuk place pada SEM masih bersifat abstrak sehingga dapat menggunakan GeoSPARQL sebagai pertimbangan (https://www.ogc.org/standard/geosparql/). Untuk role sebagai constraint memiliki banyak fungsi, misalnya korban, attacker, atau jabatan dalam suatu organisasi. Untuk database yang akan digunakan, dapat mengeksplor AllegroDB ataupun GraphDB ataupun neo4j. Terakhir, untuk visualisasi peta, dapat mencoba untuk menggunakan OpenStreetMap dan pembagian province berdasarkan periode waktunya. | Database/triplestore yang akan digunakan adalah GraphDB yang memiliki visualisasi triple yang dapat memudahkan pengembang dalam melakukan debugging. Untuk tahap berikutnya, membuat rancangan ontologi/vocabulary dengan SEM sebagai dasar yang didukung dengan ontologi time, GeoSPARQL, Dublin Core, dan lainnya. Selain itu, aplikasi visualisasi akan dikembangkan dan diintegrasikan dengan prioritas timeline, peta, dan graph. | Untuk pembuatan aplikasi, perlu dibuat secara modular sehingga untuk perubahan ataupun penambahan data pada triplestore tidak akan merubah aplikasi secara keseluruhan. Tahap berikutnya adalah menyempurnakan aplikasi lebih lanjut (meski tetap mungkin terdapat kekurangan) agar dapat digunakan oleh user. Penilaian user lebih berfokus pada aspek kualitas aplikasi dalam mengeksplor data sejarah meskipun validitas data yang digunakan tidak sepenuhnya dapat dipercaya. | Pembuatan aplikasi harus segera diselesaikan agar dapat lanjut ke tahap UAT. Untuk data juga harus segera diintegrasikan satu sama lain. | Untuk tampilan frontend perlu diperbaiki agar lebih intuitif bagi pengguna seperti penambahan fitur search dan filter berdasarkan waktu, font yang lebih besar, layout detail yang lebih baik dan sebagainya. Agar ontologi lebih kaya, dapat menggunakan ontologi dari dublincore dcterms. Selanjutnya, perlu didiskusikan dengan pihak sejarah mengenai rancangan ontologi yang telah dibuat. | Terdapat 2 search bar yang membuat aplikasi kurang intuitif sehingga akan dihapus salah satu. Aplikasi akan dikembangkan sesuai dengan arahan dan masukan Bu Isye untuk kemudian akan dilakukan UT dan UAT ketika telah selesai. Aplikasi dan data harus sudah selesai setelah libur lebaran. |  | Tulisan pada aplikasi perlu dibuat lebih besar untuk memudahkan user. Selain itu, perlu diimplementasikan fitur pencarian lebih lanjut agar user tidak melakukan scrolling pada search bar. Mulai mengerjakan Bab 1 untuk menentukan tes yang akan digunakan untuk menilai aplikasi. | Dosen pembimbing memberi banyak masukan pada tulisan Bab 1 yang telah dibuat, terutama pada latar belakang, rumusan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Langkah selanjutnya adalah mendeploy aplikasi untuk dilakukan UAT. Perlu dibuat rencana lain agar UAT dapat dijalankan lebih cepat.
| Pekerjaan Pekan ini (PROGRESS) |  | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... |  | Alokasi waktu: 15 jam Link Commit: .... Uraian: - Mempelajari beberapa ontologi yang sudah ada untuk peristiwa atau event seperti CIDOC CRM dan WarSampo. - Mencari sumber data yang mungkin dapat digunakan seperti DBPedia dan Wikipedia. - Mempelajari ulang projek akhir mata kuliah Jejaring Semantik untuk melakukan query terhadap SPARQL endpoint DBPedia. | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: .... Uraian: - Mengeksplorasi data pada idwiki dumps dan mengumpulkan halaman dan infobox yang memiliki kategori Orde Baru dan Tokoh Orde Baru dengan melakukan parsing. - Melakukan indexing terhadap seluruh halaman pada idwiki dumps dengan referensi repository wikipedia-data-science dan Tugas Pemrograman mata kuliah Perolehan Informasi. | Alokasi waktu: 12 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/6c23b204c25835c03a5a994d263dc076cdfea3c5 Uraian: - Mengeksplorasi dan menemukan beberapa kategori dan template baru halaman pada Wikipedia yang berkaitan dengan sejarah Indonesia periode Orde Baru. https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Bencana_di_Indonesia_tahun_1990-an, https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Sejarah_konflik_di_Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Bencana_di_Indonesia_tahun_1990-an, https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Sejarah_konflik_di_Indonesia - Menemukan library baru pywikibot untuk melakukan scrapping halaman Wikipedia per kategori, template, ataupun judul dalam bahasa Indonesia dan Inggris. - Mengumpulkan data judul dan infobox yang terkait ke dalam suatu file csv. | Alokasi waktu: 12 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/1476eb1ca301d2e1df46dadaf44d0a68ad1ebc68 Uraian: - Mengeksplorasi dan menemukan kategori baru halaman pada Wikipedia yang relevan dengan sejarah Indonesia periode Orde Baru. https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Pendirian_di_Indonesia_menurut_tahun - Mengumpulkan jenis-jenis infobox dari data-data yang telah diambil dari Wikipedia - Untuk setiap jenis infobox, dilakukan mapping dari key menjadi kolom dan dari value menjadi baris dan ditulis ke dalam file CSV. | Alokasi waktu: 16 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/b6655c49e39b8821493210e67fe2f8da44a36ab6 Uraian: - Mengeksplorasi visualisasi peta untuk menampilkan data sejarah. - Mengimplementasikan visualisasi peta dengan React menggunakan library leaflet. - Mempelajari SEM ontology dan mulai mengembangkan ontologi tersebut sesuai dengan data orde baru yang diperoleh. - Mengeksplorasi database yang akan digunakan dan mencoba menggunakan Blazegraph pada local dengan melakukan running melalui terminal. cara menjalankan server: 1. java -server -Xmx4g -jar blazegraph.jar 2. java -cp blazegraph.jar com.bigdata.rdf.store.DataLoader -namespace myNamespace fastload.properties spotify_top_chart.ttl 3. curl -X POST http://localhost:9999/blazegraph/sparql --data-urlencode "query=PREFIX : <http://domain.org/ns/> SELECT * WHERE { ?p rdf:type :Song }" | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/d243bdfd82725de3ee1105e994d6b7b2231d16de Uraian: - Mengeksplorasi database AllegroGraph melalui cloud service yang disediakan (allegrograph.cloud) dan local. Berhasil melakukan query dengan membuat connection dengan Python ataupun menembak SPARQL endpoint. - Mengembangkan visualisasi peta dengan menambahkan mode 'Berdasarkan Peristiwa' dengan menambahkan titik lokasi spesifik pada map dengan menggunakan OpenStreetMap. - Mempresentasikan prototype visualisasi peta dengan pihak orang sejarah untuk kemudian dikembangkan lebih lanjut pada tahap berikutnya. | Alokasi waktu: 16 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/d8aa2484ad18510cb5c1efa50e9e5920d00133cd Uraian: - Mengeksplorasi dan mengunduh GraphDB untuk digunakan sebagai triplestore dalam membangun aplikasi - Membuat repository backend (https://github.com/ariiesaka/ontologi-sejarah-indonesia-backend) serta mengimplementasikan API untuk mengambil data lokasi dari triplestore dan mengubahnya menjadi data yang dibutuhkan oleh frontend. - Meng-clone repository frontend untuk mengintegrasi fitur map dan melakukan pemanggilan terhadap API yang telah dibuat pada backend untuk menampilkan lokasi peristiwa pada peta. - Membangun model ontologi dengan memanfaatkan SEM, time, dan GeoSPARQL berdasarkan data yang diperoleh (https://docs.google.com/document/d/1JYA-m2Pb6AzoBysklPjG7AnTKla-Ha_N-EgcU4SmtSk/edit?usp=sharing) - Membangun data triple untuk data military conflict pada masa orde baru serta template untuk digunakan pada OpenRefine. - Mengeksplorasi library geopy untuk mendapatkan lokasi latitude dan langitude peristiwa berdasarkan lokasi string yang ada pada data. | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/fe-ontologi-sejarah-indonesia/commit/dc6563392e3cb065a050dab54c7368e4d83614a5 https://github.com/ariiesaka/ontologi-sejarah-indonesia-backend/commit/bb6283881cf1813fccad54a54f7b9be9f40da529 Uraian: - Mengimplementasikan halaman detail (frontend) sementara untuk Event - Mengimplementasikan API (backend) untuk mengambil data detail Event dari triplestore | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/a34b627a6579e781d2f8ad00f1c4973d2b09468f https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/69f2cbc0b05bcf3be82d863fa51db9bc1849c5d3 https://github.com/rcsenlia/fe-ontologi-sejarah-indonesia/commit/ae1d3d9d01b582ff4cc4a1a04ad09a91cf9e107f https://github.com/ariiesaka/ontologi-sejarah-indonesia-backend/commit/9b6e8e30593306fbbe24923df6e9b8a3c299e913 Uraian: - Melakukan perbaikan pada data agar dapat diintegrasikan pada aplikasi untuk seluruh fitur timeline, map, dan graph - Memperbaiki dan melengkapi implementasi kode backend untuk detail agar lebih modular terhadap perubahan data - Memperbaiki dan melengkapi implementasi kode frontend untuk tampilan map dan detail | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/fe-ontologi-sejarah-indonesia/commit/3a1a93973f8536067409d6ae4289ecc32e47f5f1 https://github.com/rcsenlia/fe-ontologi-sejarah-indonesia/commit/cd70a84d8768c667702e896f29199e006a611f52 https://github.com/ariiesaka/ontologi-sejarah-indonesia-backend/commit/5d622d704af30adbc7e1969dea77e695b6a05de6 Uraian: - Menambahkan fitur search untuk melakukan pencarian detail pada actor, event, dan place pada navbar - Menambahkan fitur filter event pada peta berdasarkan input yang diketikkan user - Memperbaiki tampilan frontend, khususnya search bar dan suggestions - Mengimplementasikan API untuk mengembalikan hasil search dan memperbaiki API untuk mengembalikan hasil detail - Menunjukkan prototype aplikasi dan menerima masukan untuk diperbaiki untuk pekan yang akan datang | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: .... https://github.com/rcsenlia/fe-ontologi-sejarah-indonesia/commit/06b91e098f3ba33b746e5c1723c13ff2e5aa2321 https://github.com/ariiesaka/ontologi-sejarah-indonesia-backend/commit/a95e5c296e75bf0d4e168804632c85144dc9b534 Uraian: - Memperbaiki halaman visualisasi peta dimana suatu lokasi (latitude dan longitude) bisa saja memiliki lebih dari satu peristiwa - Memperbaiki API yang mengembalikan data peristiwa untuk ditampilkan pada peta - Mengumpulkan dan membersihkan data untuk office holder | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/fe-ontologi-sejarah-indonesia/commit/89b341f1d72f5b93a26904873dfbe053d5bc497a https://docs.google.com/document/d/1d2mRMccbpBjg6NLmSGD0AVug6UralHHyPygsQs5fYvk/edit?usp=sharing https://docs.google.com/document/d/1hkAfbXqfVFserj2wXsMK94FCP9jldHQ-/edit?usp=sharing&ouid=101855055134988115118&rtpof=true&sd=true Uraian: - Memperbesar ukuran font dan popup pada halaman Peta - Mulai menulis Bab 1 yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. - Mulai menulis Bab 4 yang berisi metodologi pembuatan visualisasi peta - Membuat skenario tes UT untuk halaman visualisasi Peta dan detail | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: ....
| Rencana Pekerjaan Selanjutnya (TODO) |  |  | 2024-02-13: TODO: - Membuat daftar jenis infobox yang ada untuk kemudian dipisahkan jenis infobox untuk tokoh dan peristiwa - Mengeksplorasi infobox untuk kemudian melakukan mapping dari key menjadi column - Melihat artikel Wikipedia dalam bahasa Inggris yang tidak ada dalam bahasa Indonesia; 2024-02-20: TODO: - Mengeksplorasi tech stack yang akan digunakan untuk menyimpan data triple. - Mengeksplorasi tech stack yang akan digunakan untuk memvisualisasikan data berdasarkan ruang, waktu, dan peristiwa (aktor). - Mencoba membuat ontologi dengan menggunakan SEM.; 2024-02-27: TODO: - Mencoba beberapa database untuk kemudian ditentukan pros dan cons sebagai pertimbangan untuk database yang akan digunakan. - Membuat mockup visualisasi untuk disajikan kepada orang sejarah.; 2024-03-12: TODO: - Melanjutkan pembuatan aplikasi, khususnya pada frontend agar dapat digunakan oleh user. - Melanjutkan pembuatan triple untuk infobox lain untuk data orde baru serta template yang dapat digunakan pada OpenRefine.; 2024-03-19: TODO: - Melanjutkan pembuatan aplikasi dari sisi frontend - Mengintegrasikan data satu sama lain agar aplikasi dapat digunakan; 2024-03-26: TODO: - Melakukan perbaikan pada tampilan frontend map dan detail - Menambah serta mengintegrasikan data satu sama lain untuk meningkatkan usability aplikasi; 2024-04-02: TODO: - Membuat skenario tes UT dan UAT - Melengkapi keseluruhan data dan mengintegrasikan data untuk meningkatkan usability aplikasi - Memperbaiki aplikasi sesuai input Bu Isye (menghapus search bar dari navbar serta memperbaiki tampilan dan fungsionalitas search bar); 2024-04-16: TODO: - Membuat skenario tes UT - Melengkapi keseluruhan data dan mengintegrasikan data untuk meningkatkan usability aplikasi - Mengimplementasi halaman pencarian lebih lanjut; 2024-04-23: TODO: - Melanjutkan penulisan laporan - Melengkapi keseluruhan data
Catatan Dosen: |  | Nilai | Latest Notes | Pekan-0 | Pekan-1 | Pekan-2 | Pekan-3 | Pekan-4 | Pekan-5 | Pekan-6 | Pekan-7 | Pekan-8 | Pekan-9 | Pekan-10 | Pekan-11 | Pekan-12 | Pekan-13 | Pekan-14 | Pekan-15 | Pekan-16
Saran, Komentar, Kritik, Diskusi substansi
| Catatan Kedisiplinan, Alokasi waktu |  | Diharapkan rutin meeting tiap pekan dan laporan hasil kerja setara alokasi 18 jam perpekan. | Pekan-5: Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya
Monitoring Pekanan |  |  |  | Pekan-0 | Pekan-1 | Pekan-2 | Pekan-3 | Pekan-4 | Pekan-5 | Pekan-6 | Pekan-7 | Pekan-8 | Pekan-9 | Pekan-10 | Pekan-11 | Pekan-12 | Pekan-13 | Pekan-14 | Pekan-15 | Pekan-16
| Pengerjaan Riset | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Kemandirian, inovasi, kreativitas | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Pemahaman/ Penyelesaian masalah | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Disiplin Meeting (meeting umum dan individu) | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Monitoring Bulanan |  |  |  | Pekan-4: Sprint 1; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-8: Sprint 2; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-12: Sprint 3; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-16: Sprint 4
| Target pencapaian tulisan? | 0 |  | Pekan-4: FALSE; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-8: FALSE; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-12: FALSE; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-16: FALSE
| Target kerja riset per sprint? | 0 |  | Pekan-4: FALSE; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-8: FALSE; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-12: FALSE; Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-16: FALSE
Milestone Kerja |  |  | Latest Notes | Cari script untuk running reasoning tanpa user perlu klik "Apply" di webviewnya Pekan-16: Kelengkapan Akhir | Setelah Deadline | Setelah Sidang
| Bab Pendahuluan, Pertanyaan riset, motivasi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Literatur/Kerangka Berfikir | 0 |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi Literatur/Kerangka berfikir | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Metode/langkah dan Rancangan Kerja | 0 |  |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Tahap awal implementasi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Deployment awal ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Target kerja riset/implementasi sudah terpenuhi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Implementasi, problem solving | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Source Code sudah merge ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Deployement ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi dan Demo Implementasi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Hasil, Analisa Hasil, Test, Evaluasi kerja | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Terintegrasi dengan riset sebelumnya | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Deployement Terintegrasi ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi Evaluasi dan Test | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Kesimpulan, Abstrak | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Tulisan lengkap disetujui dan merged ke master | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Repository dilengkapi dokumentasi yang jelas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Source Code sudah merge ke master | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi dan Demo Akhir (Latihan Sidang) | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Revisi setelah sidang. | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Extended Abstract in english (5-10 pages) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Harap perhatikan kualitas tulisan dengan baik mengacu pada panduan umum tata bahasa dan penulisan ilmiah. Kualitas penulisan memperlihatkan kualitas pemahaman dan keseriusan pekerjaan serta membantu pembaca dalam mendapatkan manfaat dari tulisan anda. Silahkan lihat sheet selanjutkan dan lakukan checklist secara mandiri bila memang sudah terpenuhi.
Legenda:
| <isi data> | Tuliskan data/pribadi/ jadwal
| <isi perkembangan> | mhs: Uraikan perkembangan rutin per pekan
| <monitor dosen> | dosen: Paparan monitoring perkembangan
| TRUE | Nilai 4 - dosen: Tercapai - ontime
| TRUE | Nilai 3 - dosen: Tercapai - telat
| TRUE | Nilai 2 - dosen: Tercapai - sangat telat
| TRUE | Nilai 1 - dosen: Belum ada pencapaian
| TRUE | Nilai 0 - dosen: Belum dimulai

## Checklist Tulisan
0% | Checklist Penulisan Buku Skripsi/Tesis
FALSE | Penerapan referensi, footnote, layout yang baku sesuai panduan UI
FALSE | Perhatikan perbedaan: klaim, fakta, opini (dalam tulisan ilmiah jangan ber-opini)
FALSE | Kalimat lengkap tapi sederhana. Jangan gunakan 'dimana' sebagai kata sambung
FALSE | Perhatikan tata bahasa, SPOK. Perhatikan ejaan. Jangan salah ketik. spell check
FALSE | Tiap paragraph punya satu pokok pikiran, dalam kalimat yang jelas
FALSE | Gaya bahasa, gunakan kalimat pasif, hindari menggunakan kata "penulis"
FALSE | Gambar, tabel, Souce code, diuraikan hingga menyebutkan baris terkait
FALSE | Kesimpulan menjawab dan merefer hasil riset
FALSE | Koherensi kalimat dan paragraph
FALSE | Penulisan Gambar x.y, Tabel, Kode, Huruf G adalah kapital untuk label
FALSE | Typesetting, jenis font untuk code, istilah diperhatikan
FALSE | Abstrak yang singkat tapi meng-cover latar, pekerjaan,hasil
FALSE | Abstract english bukan direct translation per word

## Checklist Presentasi
0% | Checklist Slide Presentasi
FALSE | Gambar, huruf, tulisan terbaca jelas, ukuran, warna harap diperhatikan
FALSE | Bila ada video, pastikan bisa diakses, download dulu bila perlu
FALSE | Sertakan logo fasilkom, logo project, logo produk bila relevan, sponsor bila ada
FALSE | Sertakan nomor slide untuk memudahkan akses oleh penguji
FALSE | Serta pointer lokasi pada buku, untuk setiap slide terkait materi
FALSE | Perhatikan jumlah slide, untuk 20 menit antara 10-40 slide saja
FALSE | Siapkan slide backup untuk materi terkait yang tidak dipaparkan presentasi
FALSE | Slide dibuat jelas, singkat, tapi tidak membingungkan
FALSE | Buat presentasi/slide material yang rapi, menarik, jangan plain, gunakan template
FALSE | Perhatikan bahasa. Di slide, boleh kalimat eclipse tapi tetap jelas keyword-nya
FALSE | Latihan dulu. Sebelum di-submit

## Template Catatan Revisi Sidang
No. | Penguji | Uraian singkat komentar | Rangkuman perbaikan yang dilakukan | Reference bagian buku terkait | Link Commit