## Weekly Monitoring
Monitoring Skripsi dari: |  | Judah Ariesaka Magaini
Jadwal Bimbingan per pekan (Hari/Jam): |  | Rabu/08.30
| Checklist Tulisan: | 0%
| Checklist Presentasi: | 0%
| Perkiraan Nilai Pengerjaan Tugas Akhir (0-4): | 0 | In progress. Belum bisa submit.
| Pekan Ke- |  | Latest Notes | Pekan-0 | Pekan-1 | Pekan-2 | Pekan-3 | Pekan-4 | Pekan-5 | Pekan-6 | Pekan-7 | Pekan-8 | Pekan-9 | Pekan-10 | Pekan-11 | Pekan-12 | Pekan-13 | Pekan-14 | Pekan-15 | Pekan-16 | Setelah Deadline | Setelah Sidang
| Hari |  |  | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30 | Rabu/08.30
| Tanggal |  |  | 2024-01-23 | 2024-01-30 | 2024-02-06 | 2024-02-13 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 2024-03-05 | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 2024-03-26 | 2024-04-02 | 2024-04-09 | 2024-04-16 | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 2024-05-14
Catatan Mahasiswa/i:
| Permasalahan yang dihadapi |  |  | 2024-01-30: Pada DBPedia, saya menemukan kendala seperti tanggal yang tidak sesuai seperti pada Kerusuhan Mei 1998 serta penggunaan properti yang berbeda untuk hal yang sama seperti tanggal (dbo:date dan dbp:date).; 2024-02-06: Kendala yang saya temukan adalah terdapat konsep subkategori dan untuk setiap halaman tidak dijamin memiliki seluruh superkategori dari kategori yang dimiliki.; 2024-02-13: -; 2024-02-20: -; 2024-02-27: -
| Rangkuman Diskusi |  |  | 2024-01-30: Dapat mengeksplor lebih lanjut data dari Wikipedia, khususnya menggunakan file dumps idwiki. Selanjutnya, mencoba mencari halaman yang memiliki kategori sejarah Indonesia dan memisahkan halaman yang memiliki infobox dan yang tidak. Untuk halaman yang tidak memiliki infobox perlu dilakukan penulusuran lebih dalam.; 2024-02-06: Untuk beberapa halaman, seperti untuk masa kolonialisme, dapat digunakan template yang memiliki informasi lebih lengkap dibandingkan menggunakan kategori. Selain itu, untuk data-data dari infobox yang berupa json perlu diproses lebih lanjut karena beberapa penamaan key yang kurang memiliki makna. Selanjutnya, dapat mengeksplorasi file dumps enwiki dan mencari referensi ontologi lain yang dapat digunakan.; 2024-02-13: Data gathering perlu dipercepat dan diselesaikan pada minggu depan agar bisa mulai ke tahap konstruksi model ontologi. Jika memungkinkan, akan melibatkan pihak sejarawan dengan bertanya mengenai data dan query yang dibutuhkan. Untuk data gathering ke depannya, mungkin dapat menggunakan LLM untuk mengekstraksi.; 2024-02-20: Data gathering diselesaikan dahulu untuk mulai ke tahap konstruksi model ontologi. Data gathering selanjutnya bisa dilakukan secara iteratif. Untuk selanjutnya, fokus kepada tech stack untuk menyimpan data triple dan memvisualisasikannya melalui aplikasi.; 2024-02-27: SEM ontology dapat digunakan sebagai core dengan beberapa pertimbangan tambahan, seperti untuk time bisa menggunakan time ontology agar lebih detail (https://www.w3.org/TR/owl-time/#overview). Selanjutnya untuk type bisa langsung menjadi subclass Event ataupun Actor, sehingga tidak perlu menggunakan ActorType dan sejenisnya. Untuk place pada SEM masih bersifat abstrak sehingga dapat menggunakan GeoSPARQL sebagai pertimbangan (https://www.ogc.org/standard/geosparql/). Untuk role sebagai constraint memiliki banyak fungsi, misalnya korban, attacker, atau jabatan dalam suatu organisasi. Untuk database yang akan digunakan, dapat mengeksplor AllegroDB ataupun GraphDB ataupun neo4j. Terakhir, untuk visualisasi peta, dapat mencoba untuk menggunakan OpenStreetMap dan pembagian province berdasarkan periode waktunya.
| Pekerjaan Pekan ini (PROGRESS) |  | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... |  | Alokasi waktu: 15 jam Link Commit: .... Uraian: - Mempelajari beberapa ontologi yang sudah ada untuk peristiwa atau event seperti CIDOC CRM dan WarSampo. - Mencari sumber data yang mungkin dapat digunakan seperti DBPedia dan Wikipedia. - Mempelajari ulang projek akhir mata kuliah Jejaring Semantik untuk melakukan query terhadap SPARQL endpoint DBPedia. | Alokasi waktu: 18 jam Link Commit: .... Uraian: - Mengeksplorasi data pada idwiki dumps dan mengumpulkan halaman dan infobox yang memiliki kategori Orde Baru dan Tokoh Orde Baru dengan melakukan parsing. - Melakukan indexing terhadap seluruh halaman pada idwiki dumps dengan referensi repository wikipedia-data-science dan Tugas Pemrograman mata kuliah Perolehan Informasi. | Alokasi waktu: 12 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/6c23b204c25835c03a5a994d263dc076cdfea3c5 Uraian: - Mengeksplorasi dan menemukan beberapa kategori dan template baru halaman pada Wikipedia yang berkaitan dengan sejarah Indonesia periode Orde Baru. https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Bencana_di_Indonesia_tahun_1990-an, https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Sejarah_konflik_di_Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Bencana_di_Indonesia_tahun_1990-an, https://id.wikipedia.org/wiki/Templat:Sejarah_konflik_di_Indonesia - Menemukan library baru pywikibot untuk melakukan scrapping halaman Wikipedia per kategori, template, ataupun judul dalam bahasa Indonesia dan Inggris. - Mengumpulkan data judul dan infobox yang terkait ke dalam suatu file csv. | Alokasi waktu: 12 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/1476eb1ca301d2e1df46dadaf44d0a68ad1ebc68 Uraian: - Mengeksplorasi dan menemukan kategori baru halaman pada Wikipedia yang relevan dengan sejarah Indonesia periode Orde Baru. https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Pendirian_di_Indonesia_menurut_tahun - Mengumpulkan jenis-jenis infobox dari data-data yang telah diambil dari Wikipedia - Untuk setiap jenis infobox, dilakukan mapping dari key menjadi kolom dan dari value menjadi baris dan ditulis ke dalam file CSV. | Alokasi waktu: 16 jam Link Commit: https://github.com/rcsenlia/Ontologi-Sejarah-Indonesia/commit/b6655c49e39b8821493210e67fe2f8da44a36ab6 Uraian: - Mengeksplorasi visualisasi peta untuk menampilkan data sejarah. - Mengimplementasikan visualisasi peta dengan React menggunakan library leaflet. - Mempelajari SEM ontology dan mulai mengembangkan ontologi tersebut sesuai dengan data orde baru yang diperoleh. - Mengeksplorasi database yang akan digunakan dan mencoba menggunakan Blazegraph pada local dengan melakukan running melalui terminal. cara menjalankan server: 1. java -server -Xmx4g -jar blazegraph.jar 2. java -cp blazegraph.jar com.bigdata.rdf.store.DataLoader -namespace myNamespace fastload.properties spotify_top_chart.ttl 3. curl -X POST http://localhost:9999/blazegraph/sparql --data-urlencode "query=PREFIX : <http://domain.org/ns/> SELECT * WHERE { ?p rdf:type :Song }" | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: .... | Alokasi waktu: ... jam Link Commit: .... Uraian: ....
| Rencana Pekerjaan Selanjutnya (TODO) |  |  | 2024-02-13: TODO: - Membuat daftar jenis infobox yang ada untuk kemudian dipisahkan jenis infobox untuk tokoh dan peristiwa - Mengeksplorasi infobox untuk kemudian melakukan mapping dari key menjadi column - Melihat artikel Wikipedia dalam bahasa Inggris yang tidak ada dalam bahasa Indonesia; 2024-02-20: TODO: - Mengeksplorasi tech stack yang akan digunakan untuk menyimpan data triple. - Mengeksplorasi tech stack yang akan digunakan untuk memvisualisasikan data berdasarkan ruang, waktu, dan peristiwa (aktor). - Mencoba membuat ontologi dengan menggunakan SEM.; 2024-02-27: TODO: - Mencoba beberapa database untuk kemudian ditentukan pros dan cons sebagai pertimbangan untuk database yang akan digunakan. - Membuat mockup visualisasi untuk disajikan kepada orang sejarah.
Catatan Dosen: |  | Nilai | Latest Notes | Pekan-0 | Pekan-1 | Pekan-2 | Pekan-3 | Pekan-4 | Pekan-5 | Pekan-6 | Pekan-7 | Pekan-8 | Pekan-9 | Pekan-10 | Pekan-11 | Pekan-12 | Pekan-13 | Pekan-14 | Pekan-15 | Pekan-16
Saran, Komentar, Kritik, Diskusi substansi
| Catatan Kedisiplinan, Alokasi waktu |  | Diharapkan rutin meeting tiap pekan dan laporan hasil kerja setara alokasi 18 jam perpekan.
Monitoring Pekanan |  |  |  | Pekan-0 | Pekan-1 | Pekan-2 | Pekan-3 | Pekan-4 | Pekan-5 | Pekan-6 | Pekan-7 | Pekan-8 | Pekan-9 | Pekan-10 | Pekan-11 | Pekan-12 | Pekan-13 | Pekan-14 | Pekan-15 | Pekan-16
| Pengerjaan Riset | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Kemandirian, inovasi, kreativitas | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Pemahaman/ Penyelesaian masalah | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Disiplin Meeting (meeting umum dan individu) | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Monitoring Bulanan |  |  |  | Pekan-4: Sprint 1; Pekan-8: Sprint 2; Pekan-12: Sprint 3; Pekan-16: Sprint 4
| Target pencapaian tulisan? | 0 |  | Pekan-4: FALSE; Pekan-8: FALSE; Pekan-12: FALSE; Pekan-16: FALSE
| Target kerja riset per sprint? | 0 |  | Pekan-4: FALSE; Pekan-8: FALSE; Pekan-12: FALSE; Pekan-16: FALSE
Milestone Kerja |  |  | Latest Notes | Pekan-16: Kelengkapan Akhir | Setelah Deadline | Setelah Sidang
| Bab Pendahuluan, Pertanyaan riset, motivasi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Literatur/Kerangka Berfikir | 0 |  |  | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi Literatur/Kerangka berfikir | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Metode/langkah dan Rancangan Kerja | 0 |  |  | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Tahap awal implementasi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Deployment awal ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Target kerja riset/implementasi sudah terpenuhi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Implementasi, problem solving | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Source Code sudah merge ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Deployement ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi dan Demo Implementasi | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Hasil, Analisa Hasil, Test, Evaluasi kerja | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Terintegrasi dengan riset sebelumnya | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Deployement Terintegrasi ke staging | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi Evaluasi dan Test | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Bab Kesimpulan, Abstrak | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Tulisan lengkap disetujui dan merged ke master | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Repository dilengkapi dokumentasi yang jelas | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Source Code sudah merge ke master | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Presentasi dan Demo Akhir (Latihan Sidang) | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Revisi setelah sidang. | 0 |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
| Extended Abstract in english (5-10 pages) | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Harap perhatikan kualitas tulisan dengan baik mengacu pada panduan umum tata bahasa dan penulisan ilmiah. Kualitas penulisan memperlihatkan kualitas pemahaman dan keseriusan pekerjaan serta membantu pembaca dalam mendapatkan manfaat dari tulisan anda. Silahkan lihat sheet selanjutkan dan lakukan checklist secara mandiri bila memang sudah terpenuhi.
Legenda:
| <isi data> | Tuliskan data/pribadi/ jadwal
| <isi perkembangan> | mhs: Uraikan perkembangan rutin per pekan
| <monitor dosen> | dosen: Paparan monitoring perkembangan
| TRUE | Nilai 4 - dosen: Tercapai - ontime
| TRUE | Nilai 3 - dosen: Tercapai - telat
| TRUE | Nilai 2 - dosen: Tercapai - sangat telat
| TRUE | Nilai 1 - dosen: Belum ada pencapaian
| TRUE | Nilai 0 - dosen: Belum dimulai

## Checklist Tulisan
0% | Checklist Penulisan Buku Skripsi/Tesis
FALSE | Penerapan referensi, footnote, layout yang baku sesuai panduan UI
FALSE | Perhatikan perbedaan: klaim, fakta, opini (dalam tulisan ilmiah jangan ber-opini)
FALSE | Kalimat lengkap tapi sederhana. Jangan gunakan 'dimana' sebagai kata sambung
FALSE | Perhatikan tata bahasa, SPOK. Perhatikan ejaan. Jangan salah ketik. spell check
FALSE | Tiap paragraph punya satu pokok pikiran, dalam kalimat yang jelas
FALSE | Gaya bahasa, gunakan kalimat pasif, hindari menggunakan kata "penulis"
FALSE | Gambar, tabel, Souce code, diuraikan hingga menyebutkan baris terkait
FALSE | Kesimpulan menjawab dan merefer hasil riset
FALSE | Koherensi kalimat dan paragraph
FALSE | Penulisan Gambar x.y, Tabel, Kode, Huruf G adalah kapital untuk label
FALSE | Typesetting, jenis font untuk code, istilah diperhatikan
FALSE | Abstrak yang singkat tapi meng-cover latar, pekerjaan,hasil
FALSE | Abstract english bukan direct translation per word

## Checklist Presentasi
0% | Checklist Slide Presentasi
FALSE | Gambar, huruf, tulisan terbaca jelas, ukuran, warna harap diperhatikan
FALSE | Bila ada video, pastikan bisa diakses, download dulu bila perlu
FALSE | Sertakan logo fasilkom, logo project, logo produk bila relevan, sponsor bila ada
FALSE | Sertakan nomor slide untuk memudahkan akses oleh penguji
FALSE | Serta pointer lokasi pada buku, untuk setiap slide terkait materi
FALSE | Perhatikan jumlah slide, untuk 20 menit antara 10-40 slide saja
FALSE | Siapkan slide backup untuk materi terkait yang tidak dipaparkan presentasi
FALSE | Slide dibuat jelas, singkat, tapi tidak membingungkan
FALSE | Buat presentasi/slide material yang rapi, menarik, jangan plain, gunakan template
FALSE | Perhatikan bahasa. Di slide, boleh kalimat eclipse tapi tetap jelas keyword-nya
FALSE | Latihan dulu. Sebelum di-submit

## Template Catatan Revisi Sidang
No. | Penguji | Uraian singkat komentar | Rangkuman perbaikan yang dilakukan | Reference bagian buku terkait | Link Commit